## Wzór
Akceptacja godzin — kierownik budowy
Lista godzin do decyzji. Nie pełny przegląd wszystkiego, co się wydarzyło na placu.
Data | Firma sprzętowa / operatorska | Maszyna | Operator | Zlecenie na tej budowie | Godziny zgłoszone | Czas maszyny (jeśli jest) | Rozbieżność | Decyzja (akceptuj / popraw / odrzuć) | Komentarz kierownika | Data decyzji
2026-09-03 | Firma żurawiowa X | Z-14 | Jan Kowalski | Montaż stropu A | 12,0 | 9,1 | 2,9 |  | Brak frontu po 15:00 — do potwierdzenia z brygadzistą
2026-09-03 | Firma żurawiowa X | Z-14 | Ewa Kruk | Montaż stropu A | 4,0 |  |  | akceptuj | Zastępstwo od 14:05 | 2026-09-04

## Jak używać
Wzór BRYGA — do codziennej roboty, nie do ozdoby
Wiersze pomarańczowe to przykład. Skasuj je i wpisuj swoje zmiany.
Jeden wiersz = jedna zmiana albo jedno zlecenie. Nie zbieraj całego miesiąca w jednej komórce.
Kolumny operatora i maszyny zostaw rozdzielone. To dwa źródła, nie jedna liczba.
Po miesiącu porównaj sumę godzin operatora z motogodzinami / czasem pracy sprzętu. Różnica to decyzja, nie błąd Excela.
Jeżeli robisz to dla 30, 100 albo 300 maszyn, nie musisz już zbierać tych plików.
BRYGA trzyma kartę przy zleceniu: raport operatora, obsadę i to, co trzeba zaakceptować.
Wzór zostaje. Znikają skrzynki mailowe z dwudziestoma arkuszami na piątek.
Kierownik ma widzieć tylko to, co dotyczy jego budowy i wymaga decyzji. Nie całą bazę podwykonawcy.
Kontakt: kontakt@bryga.pl · bryga.pl/umow-prezentacje