## Wzór
Karta pracy maszyny
Wzór dzienny / zmianowy. Jeden wiersz = jedna zmiana na konkretnym zleceniu.
Data | Budowa / zlecenie | Maszyna | Nr inw. / rejestracja | Operator | Godz. od | Godz. do | Godziny operatora | Motogodziny / czas pracy maszyny | Postój (tak/nie) | Powód postoju | Uwagi | Akceptacja kierownika
2026-09-03 | Osiedle Północ — żuraw 1 | Żuraw wieżowy | Z-14 | Jan Kowalski | 06:30 | 16:30 | 10,0 | 8,4 | tak | Brak frontu 1,6 h | Czekanie na strop
2026-09-03 | Obwodnica — odc. B | Koparka 22 t | K-07 | Anna Nowak | 07:00 | 15:00 | 8,0 | 6,2 | tak | Oczekiwanie na wywrotki

## Jak używać
Wzór BRYGA — do codziennej roboty, nie do ozdoby
Wiersze pomarańczowe to przykład. Skasuj je i wpisuj swoje zmiany.
Jeden wiersz = jedna zmiana albo jedno zlecenie. Nie zbieraj całego miesiąca w jednej komórce.
Kolumny operatora i maszyny zostaw rozdzielone. To dwa źródła, nie jedna liczba.
Po miesiącu porównaj sumę godzin operatora z motogodzinami / czasem pracy sprzętu. Różnica to decyzja, nie błąd Excela.
Jeżeli robisz to dla 30, 100 albo 300 maszyn, nie musisz już zbierać tych plików.
BRYGA trzyma kartę przy zleceniu: raport operatora, obsadę i to, co trzeba zaakceptować.
Wzór zostaje. Znikają skrzynki mailowe z dwudziestoma arkuszami na piątek.
Szukaliście „karta pracy maszyny excel” — to jest ten plik. Do wydruku: układ poziomy A4.
Kontakt: kontakt@bryga.pl · bryga.pl/umow-prezentacje