## Wzór
Karta pracy żurawia
Wieżowy albo samojezdny. Zmiana, hak, postój i operator — osobno, nie w jednej liczbie.
Data | Inwestycja | Typ żurawia | Oznaczenie / stanowisko | Operator | Zmiana od | Zmiana do | Godziny operatora | Czas pracy żurawia | Postój | Powód (wiatrowanie / brak frontu / oczekiwanie / awaria) | Uwagi dyspozytora | Akceptacja budowy
2026-09-03 | Browar Gdańska | Wieżowy | QTZ 80 / stanowisko A | Piotr Lis | 06:00 | 18:00 | 12,0 | 9,1 | tak | Wiatrowanie 2,0 h; brak frontu 0,9 h | Zmiana z Kowalewskim od 14:00
2026-09-03 | CH Południe — montaż | Samojezdny 70 t | LTM 1070 | Marek Bąk | 07:00 | 15:30 | 8,5 | 7,0 | nie |  | Dojazd wliczony osobno

## Jak używać
Wzór BRYGA — do codziennej roboty, nie do ozdoby
Wiersze pomarańczowe to przykład. Skasuj je i wpisuj swoje zmiany.
Jeden wiersz = jedna zmiana albo jedno zlecenie. Nie zbieraj całego miesiąca w jednej komórce.
Kolumny operatora i maszyny zostaw rozdzielone. To dwa źródła, nie jedna liczba.
Po miesiącu porównaj sumę godzin operatora z motogodzinami / czasem pracy sprzętu. Różnica to decyzja, nie błąd Excela.
Jeżeli robisz to dla 30, 100 albo 300 maszyn, nie musisz już zbierać tych plików.
BRYGA trzyma kartę przy zleceniu: raport operatora, obsadę i to, co trzeba zaakceptować.
Wzór zostaje. Znikają skrzynki mailowe z dwudziestoma arkuszami na piątek.
Wiatrowanie, brak frontu i oczekiwanie na polecenie to różne postoje. Nie wrzucaj ich do jednej rubryki „przestój”.
Przy żurawiu samojezdnym dojazd i praca na haku też są osobnymi rzeczami.
Kontakt: kontakt@bryga.pl · bryga.pl/umow-prezentacje