## Wzór
Obsada operatorów żurawi
Kto ma wsiąść, kto jest zastępstwem, która maszyna, która budowa.
Data | Zmiana | Żuraw | Typ | Budowa | Operator plan | Operator faktyczny | Zastępstwo | Powód zmiany | Potwierdzenie operatora | Uwagi dyspozytora
2026-09-03 | 6–18 | Z-14 | Wieżowy | Browar Gdańska | Jan Kowalski | Jan Kowalski / Ewa Kruk | tak | Wymiana od 14:00 | tak | Kruk ma ważną książkę na ten typ
2026-09-03 | 7–15 | LTM 1070 | Samojezdny | CH Południe | Marek Bąk | Marek Bąk | nie |  | tak

## Jak używać
Wzór BRYGA — do codziennej roboty, nie do ozdoby
Wiersze pomarańczowe to przykład. Skasuj je i wpisuj swoje zmiany.
Jeden wiersz = jedna zmiana albo jedno zlecenie. Nie zbieraj całego miesiąca w jednej komórce.
Kolumny operatora i maszyny zostaw rozdzielone. To dwa źródła, nie jedna liczba.
Po miesiącu porównaj sumę godzin operatora z motogodzinami / czasem pracy sprzętu. Różnica to decyzja, nie błąd Excela.
Jeżeli robisz to dla 30, 100 albo 300 maszyn, nie musisz już zbierać tych plików.
BRYGA trzyma kartę przy zleceniu: raport operatora, obsadę i to, co trzeba zaakceptować.
Wzór zostaje. Znikają skrzynki mailowe z dwudziestoma arkuszami na piątek.
Obsada to nie grafik urlopów. To odpowiedź na pytanie: kto dziś odpowiada za ten żuraw na tej budowie.
Kontakt: kontakt@bryga.pl · bryga.pl/umow-prezentacje