## Wzór
Elektroniczny raport pracy operatora — wzór Excel
To, co operator powinien zamknąć po zmianie. Nie miesięczny notes z pamięci.
Data | Operator | Uprawnienie / kategoria (opcjonalnie) | Maszyna | Zlecenie / budowa | Plan (co miało być) | Wykonanie (co zrobił) | Godziny zgłoszone | Zastępstwo (tak/nie) | Kogo zastąpił | Braki / uwagi | Status
2026-09-03 | Jan Kowalski | żuraw wieżowy | Z-14 | Browar Gdańska | Obsługa stanowiska A, zmiana 6–18 | Zmiana pełna, hak od 7:10 | 12,0 | nie |  | Brak frontu 0,9 h po 15:00 | do akceptacji
2026-09-03 | Ewa Kruk | żuraw wieżowy | Z-14 | Browar Gdańska | Zmiana 14–18 (zastępstwo) | Przejęcie od 14:05 | 4,0 | tak | Jan Kowalski |  | do akceptacji

## Jak używać
Wzór BRYGA — do codziennej roboty, nie do ozdoby
Wiersze pomarańczowe to przykład. Skasuj je i wpisuj swoje zmiany.
Jeden wiersz = jedna zmiana albo jedno zlecenie. Nie zbieraj całego miesiąca w jednej komórce.
Kolumny operatora i maszyny zostaw rozdzielone. To dwa źródła, nie jedna liczba.
Po miesiącu porównaj sumę godzin operatora z motogodzinami / czasem pracy sprzętu. Różnica to decyzja, nie błąd Excela.
Jeżeli robisz to dla 30, 100 albo 300 maszyn, nie musisz już zbierać tych plików.
BRYGA trzyma kartę przy zleceniu: raport operatora, obsadę i to, co trzeba zaakceptować.
Wzór zostaje. Znikają skrzynki mailowe z dwudziestoma arkuszami na piątek.
Status: robocze / do akceptacji / zaakceptowane / do poprawy. Biuro nie powinno zgadywać, który wiersz jest zamknięty.
Kontakt: kontakt@bryga.pl · bryga.pl/umow-prezentacje