## Wzór
Rozbieżność: motogodziny vs godziny operatora
Arkusz sporu. Każda różnica ma powód albo zostaje otwarta.
Okres | Maszyna | Operator | Budowa | Suma godzin operatora | Suma motogodzin | Różnica | Różnica % | Wyjaśnienie (postój / dojazd / jałowy / brak danych) | Kto rozstrzyga | Status
2026-09 | Z-14 | Jan Kowalski | Browar Gdańska | 176 | 141 | 35 | 20% | Wiatrowanie + brak frontu (szacunek) | Kierownik budowy | otwarte
2026-09 | LTM 1070 | Marek Bąk | CH Południe | 84 | 79 | 5 | 6% | Dojazdy | Dyspozytor | zamknięte

## Jak używać
Wzór BRYGA — do codziennej roboty, nie do ozdoby
Wiersze pomarańczowe to przykład. Skasuj je i wpisuj swoje zmiany.
Jeden wiersz = jedna zmiana albo jedno zlecenie. Nie zbieraj całego miesiąca w jednej komórce.
Kolumny operatora i maszyny zostaw rozdzielone. To dwa źródła, nie jedna liczba.
Po miesiącu porównaj sumę godzin operatora z motogodzinami / czasem pracy sprzętu. Różnica to decyzja, nie błąd Excela.
Jeżeli robisz to dla 30, 100 albo 300 maszyn, nie musisz już zbierać tych plików.
BRYGA trzyma kartę przy zleceniu: raport operatora, obsadę i to, co trzeba zaakceptować.
Wzór zostaje. Znikają skrzynki mailowe z dwudziestoma arkuszami na piątek.
Różnica 15–25% na żurawiu wieżowym w miesiącu z wiatrem nie jest „oszustwem” z automatu. Jest sygnałem do decyzji.
Kontakt: kontakt@bryga.pl · bryga.pl/umow-prezentacje